**Приложение № 2**

**к приказу МБОУ «СОШ с. Андреевка» от**

**«21» апреля 2023 г. № 46**

План-график мероприятий

введения федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ «СОШ с. Андреевка»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| **I.** | **Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП** |
| 1. | Назначение координаторов введения ФООП и созданиерабочей группы | апрель 2023 г. | Директор МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Синхронизированы процессы управления введением ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» |
| 2. | Проведениепедагогических советов по организационному и методическому сопровождениювведения ФООП | май - август 2023 г. | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Синхронизированы процессы обучения педагогическихработников МБОУ «СОШ с. Андреевка» повопросам введенияФООП |
| 3. | Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | май-июнь 2023 г. | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Проведена оценка готовности МБОУ «СОШ с. Андреевка» к введению ФООП,выявлены дефициты |
| **II.** | **Методическое обеспечение введение ФООП** |
| 4. | Организация участия педагогическихработников в мероприятиях по актуальным вопросам введения ФООП | апрель-август 2023 г. | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФООП |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Сопровождение деятельности педагогических работников по использованию методическихрекомендаций, связанных с процессомвведения ФООП | в течение 2023-2024учебного года | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Обеспечено участие в обсуждении общих впедагогическом сообществе проблемных вопросов. |
| 6. | Организация работы по включению впедагогическуюдеятельность учителей МБОУ «СОШ с. Андреевка» федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП | июнь-август 2023 г. | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Снижена нагрузка на учителя при подготовке рабочих программ, подготовке к учебным занятиям. |
| **III.** | **Кадровое обеспечение введения ФООП** |
| 7. | Обеспечение повышения квалификации по вопросам введения ФООП | апрель–август 2023 г. | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Обеспечена готовность в части повышения квалификации по вопросам введенияФООП |
| **IV.** | **Мониторинг готовности ОГБОУ «Чернянская СОШ №4» к введению ФООП** |
| 8. | Приведение в соответствие и утверждение основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднегообщего образования, соответствующих ФООП | август 2023 г. | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Основные образовательные программы всех уровней общего образования в МБОУ «СОШ с. Андреевка» приведены в соответствие с требованиями ФООП |
| 9. | Приведение в соответствие с требованиями ФООП локальных нормативных актов МБОУ «СОШ с. Андреевка», регламентирующих организацию образовательнойдеятельности. | август 2023 г. | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Локальные акты МБОУ «СОШ с. Андреевка» приведены в соответствие с требованиями ФООП |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Разработка плана работы предметных кафедр МБОУ «СОШ с. Андреевка» с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическимработникам в вопросах реализации ФООП. | август 2023 г. | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Синхронизация методической работы предметных кафедр МБОУ «СОШ с. Андреевка» |
| 11. | Проведениесобеседований с каждым учителем на предмет готовности к реализации ФООП | июнь-август 2023 г. | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка»  | Своевременное оказание адресной помощипедагогическимработникам в вопросах введения и реализацииФООП |
| 12. | Обеспечение соответствия кадровых, финансовых, материально-технических условий реализации ООП НОО, ООП ООО, ООПСОО, соответствующих ФООП. | август 2023 г. | Директор МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Определены дефициты и способы их устранения |
| **V.** | **Информационное обеспечение введения ФООП** |
| 13. | Информирование общественности через официальный сайт МБОУ «СОШ с. Андреевка» о введенииФООП | Май-август 2023 г. | Директор МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Осознание обществом прав и возможностей предоставляемых системой образования РФ гражданам при реализации ФООП |
| 14. | Проведение общешкольных родительских собраний | август 2023 г. | Директор МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Составлены протоколы общешкольных родительских собраний |