**Приложение № 2**

**к приказу МБОУ «СОШ с. Андреевка» от**

**«21» апреля 2023 г. № 46**

План-график мероприятий

введения федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ «СОШ с. Андреевка»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| **I.** | **Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП** | | | |
| 1. | Назначение координаторов введения ФООП и создание  рабочей группы | апрель 2023 г. | Директор МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Синхронизированы процессы управления введением ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» |
| 2. | Проведение  педагогических советов по организационному и методическому сопровождению  введения ФООП | май - август 2023 г. | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Синхронизированы процессы обучения педагогических  работников МБОУ «СОШ с. Андреевка» по  вопросам введения  ФООП |
| 3. | Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | май-июнь 2023 г. | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Проведена оценка готовности МБОУ «СОШ с. Андреевка» к введению ФООП,  выявлены дефициты |
| **II.** | **Методическое обеспечение введение ФООП** | | | |
| 4. | Организация участия педагогических  работников в мероприятиях по актуальным вопросам введения ФООП | апрель-август 2023 г. | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФООП |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Сопровождение деятельности педагогических работников по использованию методических  рекомендаций, связанных с процессом  введения ФООП | в течение 2023-2024  учебного года | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Обеспечено участие в обсуждении общих в  педагогическом сообществе проблемных вопросов. |
| 6. | Организация работы по включению в  педагогическую  деятельность учителей МБОУ «СОШ с. Андреевка» федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП | июнь-август 2023 г. | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Снижена нагрузка на учителя при подготовке рабочих программ, подготовке к учебным занятиям. |
| **III.** | **Кадровое обеспечение введения ФООП** | | | |
| 7. | Обеспечение повышения квалификации по вопросам введения ФООП | апрель–август 2023 г. | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Обеспечена готовность в части повышения квалификации по вопросам введения  ФООП |
| **IV.** | **Мониторинг готовности ОГБОУ «Чернянская СОШ №4» к введению ФООП** | | | |
| 8. | Приведение в соответствие и утверждение основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего  общего образования, соответствующих ФООП | август 2023 г. | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Основные образовательные программы всех уровней общего образования в МБОУ «СОШ с. Андреевка» приведены в соответствие с требованиями ФООП |
| 9. | Приведение в соответствие с требованиями ФООП локальных нормативных актов МБОУ «СОШ с. Андреевка», регламентирующих организацию образовательной  деятельности. | август 2023 г. | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Локальные акты МБОУ «СОШ с. Андреевка» приведены в соответствие с требованиями ФООП |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Разработка плана работы предметных кафедр МБОУ «СОШ с. Андреевка» с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим  работникам в вопросах реализации ФООП. | август 2023 г. | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Синхронизация методической работы предметных кафедр МБОУ «СОШ с. Андреевка» |
| 11. | Проведение  собеседований с каждым учителем на предмет готовности к реализации ФООП | июнь-август 2023 г. | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Своевременное оказание адресной помощи  педагогическим  работникам в вопросах введения и реализации  ФООП |
| 12. | Обеспечение соответствия кадровых, финансовых, материально-технических условий реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП  СОО, соответствующих ФООП. | август 2023 г. | Директор МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Определены дефициты и способы их устранения |
| **V.** | **Информационное обеспечение введения ФООП** | | | |
| 13. | Информирование общественности через официальный сайт МБОУ «СОШ с. Андреевка» о введении  ФООП | Май-август 2023 г. | Директор МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Осознание обществом прав и возможностей предоставляемых системой образования РФ гражданам при реализации ФООП |
| 14. | Проведение общешкольных родительских собраний | август 2023 г. | Директор МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Составлены протоколы общешкольных родительских собраний |